АДМИНИСТРАЦИЯ

РАКИТНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Хабаровского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.04.2025            №            71

Об утверждении отчётов о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края за 2024 год

_______

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края и постановлением администрации Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края № 78 от 04.06.2013 г. «О Порядке принятия решений о разработке долгосрочных программ, финансируемых за счет средств бюджета Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края, их формировании и реализации», администрация Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить отчёты о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края за 2024 год:

«Развитие физической культуры и спорта на территории Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2024-2026 годы» (приложение № 1);

«Автомобильные дороги местного значения Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края на период 2024-2026 годов» (приложение № 2);

«Профессиональная переподготовка, повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности муниципальных служащих администрации Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2024-2027 годы» (приложение № 3);

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2023-2025 годы» (приложение № 4);

«Комплексное благоустройство территории Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2024-2026 годы» (приложение № 5);

«Развитие культуры в Ракитненском сельском поселении Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2024-2026 годы» (приложение № 6);

«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» на территории Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края;

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края и разместить на официальном сайте администрации Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).

Глава Ракитненского сельского поселения                                С.В. Матвеев

- Приложение № 1

- к постановлению администрации

- Ракитненского сельского поселения  Хабаровского муниципального района

- Хабаровского края

- от  03.04.2025 г. № 71

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта на территории Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2024-2026 годы»

за 2024 год

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2024-2026 годы» (далее – программа) утверждена постановлением администрации Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края от 01.11.2023г. № 222.

Основными целями программы являются:

1.Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для жителей поселения;

2.Привлечение различных категорий граждан к занятиям физической культурой и спортом.

3.Формирование потребности населения в активном и здоровом образе жизни, создание условий и предпосылок для реализации этой потребности.

Основные  задачи программы:

1. Повышение интереса различных категорий жителей к занятиям физической культурой и спортом.

2. Развитие инфраструктуры для занятий граждан массовым спортом, как в общеобразовательных учреждениях, так и по месту жительства.

3. Развитие материально- технической базы физической культуры и  спорта в сельском поселении.

Реализация программы позволит обеспечить:	                                                                                                   - принцип непрерывности физического воспитания и образования всех возрастных групп населения в поселении на всех этапах жизнедеятельности;   - принцип доступности занятий физкультурой и спортом для населения поселения;                                                                                                                                  - принцип муниципальной поддержки физической культуры и спорта.

1.Оценка основных индикаторов (показателей)

муниципальной программы за отчетный год

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Ожидаемые значения, предусмотренные программой | Фактически достигнутые значения за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество проведенных мероприятий спортивной направленности | Ед. |  | 4 |
| 2 | Количество граждан, принимавших участие в мероприятиях: - краевых - в районных - внутри поселения | чел |  | 99 136 49 |
| 3 | Количество граждан, регулярно занимающихся физкультурой и спортом. | чел |  | 56 |
| 4 | Количество спортивных секций и объединений. | Ед. |  | 7 |
| 5 | Количество представленных материалов в СМИ спортивной направленности. | Ед |  | 6 |

2. Сведения о степени выполнения мероприятий

муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Плановый срок реализации |  | Фактический срок реализации |  | Непосредственные Достигнутые результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | начало | окончание |  |  |
| 1 | Приобретение наградной атрибутики | 2024год (по необходимости) |  | 2024год (по необходимости) |  | выполнено |  |
| 2 | Приобретение инвентаря | 2024год (по необходимости) |  | 2024год (по необходимости) |  | выполнено |  |
| 3 | Мероприятия по обслуживанию и содержанию объектов | 2024год |  | 2024год |  | выполнено |  |
| 4 | Проведение спортивных мероприятий | 2024год |  | 2024год |  | выполнено |  |
| 5 | Взносы за участие в соревнованиях | 2024год |  | 2024год |  | выполнено |  |

3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований сельского поселения, бюджета района и иных средств на реализацию муниципальной программы в разрезе

мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Предусмотрено программой в соответствии с постановлением администрации об утверждении программы (тыс. руб.) | Предусмотрено в бюджете сельского поселения по программе на 2024 год (тыс. руб.) |  | Профинанси-ровано (тыс. руб.) | Освоено (тыс. руб.) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |
| 1. | Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятия | Всего | 100,000 | 100,000 | 99,771 |  | 99,771 | 0,229 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 100,000 | 100,000 |  | 99,771 | 99,771 | 0,229 |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по программе | Всего | 100,000 | 100,000 |  | 99,771 | 99,771 | 0,229 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 100,000 | 100,000 |  | 99,771 | 99,771 | 0,229 |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |

Степень выполнения мероприятий программы -100%. Таким образом, комплексная оценка эффективности программы является высокой.

- Приложение № 2

- к постановлению администрации

- Ракитненского сельского поселения  Хабаровского муниципального района

- Хабаровского края

- от  03.04.2025 г. № 71

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

муниципальной программы «Автомобильные дороги местного значения Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края на период 2024-2026 годов»

за 2024 год

Муниципальная программа «Автомобильные дороги местного значения Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края на период 2024-2026 годов» (далее – программа) утверждена постановлением администрации Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края от 01.11.2023 г. № 218 в редакции постановления от 03.04.2024 г. № 65, от 24.10.2024 № 146.

Целями настоящей Программы являются:
 	-повышение уровня технического состояния дорог общего пользования, для создания более комфортных условий проживания населения:
 	-проведение ремонта автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, их обустройство и содержание;
	-сохранение и восстановление существующей дорожной сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автомобильных дорог на основе своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и содержанию;
	-развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями экономического развития муниципального образования и улучшение качества жизни населения.
            Основными задачами являются организация деятельности по ремонту, улучшению технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения в границах сельского поселения, их обустройство и содержание.

1.Оценка основных индикаторов (показателей)

муниципальной программы за отчетный год

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ожидаемые значения, предусмотренные программой | Фактически достигнутые значения за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | снижение риска дорожно-транспортных происшествий | Снижение | Снижение |
| 2 | повышение комфортности движения и улучшение удобства в пути следования | Повышение Улучшение | Повышение Улучшение |
| 3 | повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения | Повышение Улучшение | Повышение Улучшение |
| 4 | улучшение транспортного обслуживания сельского хозяйства и населения, проживающего в сельской местности, за счет строительства подъездов к сельским населенным пунктам с дорогами с твердым покрытием | Улучшение | Улучшение |
| 5 | снижение негативного влияния дорожно-транспортного комплекса на окружающую среду | Снижение | Снижение |

2. сведения о степени выполнения мероприятий

муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Плановый срок реализации |  | Фактический срок реализации |  | Непосредственные Достигнутые результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | начало | окончание |  |  |
| 1 | Мероприятия по обустройству и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2024год |  | 2024год |  | выполнено |  |
| 2 | Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2024год |  | 2024год |  | выполнено |  |
| 2 | Мероприятия по принятию автомобильных дорог в муниципальную собственность | 2024год |  | 2024год |  | выполнено |  |

3. сведения об использовании бюджетных ассигнований сельского поселения, бюджета района и иных средств на реализацию муниципальной программы в разрезе

мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирова-ния | Предусмотрено программой в соответствии с постановлением администрации об утверждении программы (тыс. руб.) | Предусмотрено в бюджете сельского поселения по программе на 2024 год (тыс. руб.) | Профинанси-ровано (тыс. руб.) | Освоено (тыс. руб.) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1. | Раздел |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие | Всего | 6666,914 | 6666,914 | 6188,581 | 6188,581 | 478,333 (не заключены договора) |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 6666,914 | 6666,914 | 6188,581 | 6188,581 | 478,333 |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по программе | Всего | 6666,914 | 6666,914 | 6188,581 | 6188,581 | 478,333 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 6666,914 | 6666,914 | 6188,581 | 6188,581 | 478,333 |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |

Степень выполнения мероприятий программы – 93 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности программы является  высокой.

- Приложение № 3

- к постановлению администрации

- Ракитненского сельского поселения           Хабаровского муниципального района

- Хабаровского края

- от 03.04.2025 г. № 71

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

«Профессиональная переподготовка, повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности муниципальных служащих администрации Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2024-2027 годы»

за 2024 год

Муниципальная программа «Профессиональная переподготовка, повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности муниципальных служащих администрации Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2024-2027 годы» (далее – программа) утверждена постановлением администрации Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края от 01.11.2023 г.  № 221.

Цель Программы - обеспечение дальнейшего развития местного самоуправления и повышения эффективности его деятельности. Совершенствование профессиональной переподготовки и повышения квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих администрации Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края.

Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих задач:

1. Создание условий для повышения профессионально-квалификационного уровня муниципальных служащих, выраженных:

- в проведении организационно-правовых мероприятий по соблюдению работодателем гарантий, связанных с направлением на обучение: подготовка распорядительных актов, заключение контрактов и обеспечение финансовых условий;

- в принятии локальных нормативных актов по вопросам повышения квалификации, соответствующих требованиям трудового законодательства и законодательства о муниципальной службе;

- в проведении мероприятий по мотивации муниципальных служащих в потребности повышения квалификации: оценка при проведении аттестации муниципальных служащих, поощрении, продвижении в порядке должностного роста.

2. Превращение системы обучения в эффективную форму кадровой политики администрации Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края, в важный фактор получения теоретических знаний и практических навыков современных форм и методов управленческой деятельности на долгосрочной основе.

3. Создание условий для оптимального организационно-правового обеспечения муниципальной службы администрации Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края.

4. Формирование корпоративной культуры и позитивного имиджа муниципального служащего.

5. Обеспечение открытости муниципальной службы.

1.Оценка основных индикаторов (показателей)

муниципальной программы за отчетный год

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ожидаемые значения, предусмотренные программой | Фактически достигнутые значения за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих, прошедших обучение в рамках программ профессиональной переподготовки, повышения квалификации | 3 | 2 |
| 2 | Количество лиц, включенных в кадровый резерв, прошедших обучение в рамках программ профессиональной переподготовки, повышения квалификации | 0 | 0 |

2. сведения о степени выполнения мероприятий

муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Плановый срок реализации |  | Фактический срок реализации |  | Непосредственные Достигнутые результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | начало | окончание |  |  |
| 1 | Организация и проведение профессиональной переподготовки и повышения квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих администрации Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края | постоянно |  | постоянно |  | выполняется |  |
| 2 | Формирование системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих | постоянно |  | постоянно |  | выполняется |  |
| 3 | Проведение мониторинга органов и структурных подразделений администрации Хабаровского муниципального района по количеству муниципальных служащих, планируемых к обучению, с указанием должности, тематики программ повышения квалификации, по которым планируется обучение | постоянно |  | постоянно |  | выполняется |  |
| 4 | Формирование состава участников обучения с учетом групп должностей и направлений исполняемых служебных обязанностей | постоянно |  | постоянно |  | выполняется |  |
| 5 | Информирование органов и структурных подразделений администрации Хабаровского муниципального района о тематиках учебных программ на текущий год с указанием форм обучения, а также количестве муниципальных служащих, планируемых к направлению на обучение; сбор заявок на обучение муниципальных служащих | постоянно |  | постоянно |  | выполняется |  |
| 6 | Анализ нормативной правовой базы в сфере муниципальной службы по вопросам профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров | постоянно |  | постоянно |  | выполняется |  |
| 7 | Формирование эффективной системы взаимодействия между администрацией Хабаровского муниципального района и учебными заведениями г. Хабаровска по вопросам повышения квалификации и профессиональной переподготовки муниципальных служащих | постоянно |  | постоянно |  | выполняется |  |
| 8 | Проведение мониторинга учебных заведений г. Хабаровска на наличие программ повышения квалификации, профессиональной переподготовки для муниципальных служащих | постоянно |  | постоянно |  | выполняется |  |

3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований сельского поселения, бюджета района и иных средств на реализацию муниципальной программы в разрезе

мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирова-ния | Предусмотрено программой в соответствии с постановлением администрации об утверждении программы (тыс. руб.) | Предусмотрено в бюджете сельского поселения по программе на 2024 год (тыс. руб.) | Профинанси-ровано (тыс. руб.) | Освоено (тыс. руб.) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Раздел |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие | Всего | 30,000 | 30,000 | 10,000 | 10,000 | 20,000 20,000 20,000 20,000 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 30,000 | 30,000 | 10,000 | 10,000 |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |
|  | Итого по программе | Всего | 30,000 | 30,000 | 10,000 | 10,000 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 30,000 | 30,000 | 10,000 | 10,000 |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |

Степень выполнения мероприятий программы -33%. Таким образом, комплексная оценка эффективности программы является не высокой, но необходимой.

- Приложение № 4

- к постановлению администрации

- Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципального района

- Хабаровского края

- от 03.04.2025 г. № 71

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2023-2025 годы»

за 2024 год

Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2023-2025 годы» (далее – программа) утверждена постановлением администрации Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края от 27.10.2022 г. № 155.

Целью Программы является укрепление системы обеспечения пожарной безопасности на территории Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края- обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

В рамках настоящей Программы должна быть решена основная задача - защита жизни и здоровья граждан, их имущества, муниципального имущества, а также имущества организаций от пожаров и ограничение их последствий, методом реализации требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области пожарной безопасности по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по организации пожаротушения.

Для достижения целей Программы и решения основной задачи необходимо решить следующие вопросы:

-  провести анализ состояния и разработку предложений по развитию и совершенствованию нормативной, правовой, методической документации по обеспечению пожарной безопасности муниципальных учреждений, объектов жилого сектора, по взаимодействию с государственной противопожарной службой;

- оснащение муниципальных учреждений, зданий жилого сектора современным противопожарным оборудованием, средствами защиты и пожаротушения;

-  организация обучения и периодической подготовки руководителей, должностных лиц, лиц ответственных за пожарную безопасность муниципальных учреждений, персонала, работников учреждений;

- организация информационного обеспечения и противопожарной пропаганды для распространения пожарно-технических знаний, информирования населения о принятых администрацией сельского поселения решениях по обеспечению пожарной безопасности, о правилах пожарной безопасности в быту.

- устройство дополнительных источников противопожарного водоснабжения и подъездов к ним.

1.Оценка основных индикаторов (показателей)

муниципальной программы за отчетный год

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ожидаемые значения, предусмотренные программой | Фактически достигнутые значения за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | оснащение муниципальных учреждений, зданий жилого сектора современным противопожарным оборудованием, средствами защиты и пожаротушения |  |  |
| 2 | организация обучения и периодической подготовки руководителей, должностных лиц, лиц ответственных за пожарную безопасность муниципальных учреждений, персонала, работников учреждений | 2 | 0 |
| 3 | организация информационного обеспечения и противопожарной пропаганды для распространения пожарно-технических знаний, информирования населения о принятых администрацией сельского поселения решениях по обеспечению пожарной безопасности, о правилах пожарной безопасности в быту | В течение года | В течение года |
| 4 | устройство дополнительных источников противопожарного водоснабжения и подъездов к ним | 0 | 0 |

2. Сведения о степени выполнения мероприятий

муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Плановый срок реализации |  | Фактический срок реализации |  | Непосредственные Достигнутые результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | начало | окончание |  |  |
| 1 | Установка указателей пожарных водоемов и пожарных гидрантов | - |  | - |  | Выполнено |  |
| 2 | Устройство пожарных гидрантов | 2024 |  | 2024 |  | Не планировалось |  |
| 3 | Ремонт дорог, подъездов к муниципальным источникам противопожарного водоснабжения | - |  | - |  | Не планировалось |  |
| 4 | - Обслуживание и ремонт пожарных гидрантов, подготовка к эксплуатации в зимний и летний периоды (согласно договорам) | 2024 |  | 2024 |  | Выполняется по мере необходимости |  |
| 5 | Покос травы на территории поселения весенне-летний периоды. | 2024 |  | 2024 |  | выполнено |  |
| 6 | Оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем (приобретение (заправка) первичных средств пожаротушения | 2024 |  | 2024 |  | Выполнено |  |
| 7 | - Периодическое обучение руководителей, лиц ответственных за пожарную безопасность муниципальных учреждений | - |  | - |  | Не планировалось |  |
| 8 | - Создание нормативно правовых документов в области пожарной безопасности | постоянно |  | постоянно |  | выполняется |  |
| 9 | - Изготовление инструкций, памяток на противопожарную тематику, размещение на информационных стендах поселения, в садоводческих обществах. | постоянно |  | постоянно |  | выполняется |  |
| 10 | - Проведение рейдов в поселении в весенний и осенний периоды с целью выявления нарушений ППБ | постоянно |  | постоянно |  | выполнено |  |
| 11 | - Проведение учебных тренировок по эвакуации из зданий муниципальных учреждений | постоянно |  | постоянно |  | выполнено |  |
| 12 | - Приобретение средств индивидуальной защиты для муниципальных служащих | - |  | - |  | Заявлений не поступало |  |
| 13 | Обслуживание пожарной сигнализации на муниципальных объектах (согласно договорам) | 2024 |  | 2024 |  | выполнено |  |
| 14 | - Прочие расходы (материальная помощь погорельцам) | 2024 |  | - |  | Заявлений не поступало |  |

3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований сельского поселения, бюджета района и иных средств на реализацию муниципальной программы в разрезе

мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирова-ния | Предусмотрено программой в соответствии с постановлением администрации об утверждении программы (тыс. руб.) | Предусмотрено в бюджете сельского поселения по программе на 2024 год (тыс. руб.) | Профинанси-ровано (тыс. руб.) | Освоено (тыс. руб.) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Раздел |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие | Всего | 452,000 | 452,000 | 382,023 | 382,023 | 69,977 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 452,000 | 452,000 | 382,023 | 382,023 | 69,977 |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |
|  | Итого по программе | Всего | 452,000 | 452,000 | 382,023 | 382,023 | 69,977 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 452,000 | 452,000 | 382,023 | 382,023 | 69,977 |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |

Степень выполнения мероприятий программы -85%. Таким образом, комплексная оценка эффективности программы является высокой.

- Приложение № 5

- к постановлению администрации

- Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципального района

- Хабаровского края

- от 03.04.2025 г. № 71

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

«Комплексное благоустройство территории Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2024-2026 годы»

за 2024 год

Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2024-2026 годы» (далее – программа) утверждена постановлением администрации Ракитненского сельского поселения  Хабаровского муниципального района Хабаровского края от 01.11.2023 г. № 223 в редакции постановления от 01.11.2024 г. № 156, от 27.12.2024 № 188.

Целями Программы являются:

- совершенствование системы комплексного благоустройства Ракитненского сельского поселения;

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного состояния территории Ракитненского сельского поселения;

- совершенствование эстетического вида Ракитненского сельского поселения;

- активизация работы по благоустройству территории поселения;

- повышение общего уровня благоустройства территории Ракитненского сельского поселения для обеспечения максимально благоприятных, комфортных условий для проживания и отдыха населения;

-улучшение экологической обстановке на территории Ракитненского сельского поселения.

Задачами Программы являются:

- организация благоустройства и озеленения территории сельского поселения, установление единого порядка содержания территорий;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- содержание, текущий ремонт объектов благоустройства детских площадок, дворов, спортивных сооружений;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация стихийных навалов мусора;

- привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий жителей села и юридических лиц, расположенных на территории сельского поселения;

- формирование условий и создание мест отдыха населения;

- усиление контроля за использованием, охраной и благоустройством территорий.

1.Оценка основных индикаторов (показателей)

муниципальной программы за отчетный год

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ожидаемые значения, предусмотренные программой | Фактически достигнутые значения за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленение) ГОСТу |  |  |
| 2 | процент привлечения населения поселения к работам по благоустройству | 10% | 10% |
| 3 | процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству | 3% | 3% |
| 4 | уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и предприятий – владельцев инженерных сетей |  |  |
| 5 | уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками) | 50% | 50% |

2. сведения о степени выполнения мероприятий

муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Плановый срок реализации |  | Фактический срок реализации |  | Непосредственные Достигнутые результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | начало | окончание |  |  |
| 1 | Содержание сети уличного освещения | 2024 |  | 2024 |  | выполняется |  |
| 2 | Монтаж опор и светильников уличного освещения | 2024 |  | 2024 |  | выполняется |  |
| 3 | Приобретение электроматериалов для уличного освещения | 2024 |  | 2024 |  | выполняется |  |
| 4 | Обрезка (валка) деревьев, обрезка кустарников | 2024 |  | 2024 |  | выполняется |  |
| 5 | Приобретение кустов, деревьев, цветочной рассады | 2024 |  | 2024 |  | выполняется |  |
| 6 | Ремонт (замена) оборудования детских площадок | 2024 |  | 2024 |  | выполняется |  |
| 7 | Ремонт объектов благоустройства | 2024 |  | 2024 |  | выполняется |  |
| 8 | Ликвидация несанкционированных свалок | 2024 |  | 2024 |  | выполняется |  |
| 9 | Подготовка и проведение субботника (мешки перчатки инвентарь) | 2024 |  | 2024 |  | выполняется |  |
| 10 | Устройство, содержание и текущий ремонт контейнерных площадок и мусорных контейнеров для сбора твердых бытовых отходов | 2024 |  | 2024 |  | выполняется |  |
| 11 | Устройство новых и содержание существующих водоотвод ливневых стоков и талых вод | 2024 |  | 2024 |  | выполняется |  |
| 12 | Чистка тротуаров от снега и наледи | 2024 |  | 2024 |  | выполняется |  |
| 13 | Сезонное содержание мест отдыха и общего пользования (санитарная очистка, текущий ремонт | 2024 |  | 2024 |  | выполняется |  |
| 14 | Установка, содержание и текущий ремонт объектов ориентирующей информации (замена вывесок, досок объявлений) | 2024 |  | 2024 |  | выполняется |  |
| 15 | Установка ограждений и форм малой архитектуры (урны, клумбы, скамьи, лавочки, ограждения) | 2024 |  | 2024 |  | выполняется |  |
| 16 | Праздничное оформление главных улиц и площадей, мест общего пользования и отдыха поселения, приуроченное к государственным и поселковым праздникам (навеска/снятие флагов, пошив флагов, приобретение украшений, салютов) | 2024 |  | 2024 |  | выполняется |  |

3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований сельского поселения, бюджета района и иных средств на реализацию муниципальной программы в разрезе

мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Предусмотрено программой в соответствии с постановлением администрации об утверждении программы (тыс. руб.) | Предусмотрено в бюджете сельского поселения по программе на 2024 год (тыс. руб.) | Профинанси-ровано (тыс. руб.) | Освоено (тыс. руб.) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Раздел |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация уличного освещения на территории Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края | Всего | 1650,000 | 1650,000 | 1436,511 | 1436,511 | 213,489 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1650,000 | 1650,000 | 1436,511 | 1436,511 | 213,489 |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Организация озеленительных работ на территории Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края |  | 740,000 | 740,000 | 575,000 | 575,000 | 165,000 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 740,000 | 740,000 | 575,000 | 575,000 | 165,00 |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Прочее благоустройство территории Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края |  | 4585,608 | 4585,608 | 2333,081 | 2333,081 | 2252,527 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 4585,608 | 4585,608 | 2333,081 | 2333,081 | 2252,527 |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |
|  | Итого по программе | Всего | 6975,608 | 6975,608 | 4344,592 | 4344,592 | 2631,016 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 6975,608 | 6975,608 | 4344,592 | 4344,592 | 2631,016 |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |

Степень выполнения мероприятий программы -62,0 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности программы является не высокой, но необходимой.

- Приложение № 6

- к постановлению администрации

- Ракитненского сельского поселения

- Хабаровского муниципального района

- Хабаровского края

- от 03.04.2025 г. № 71

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

«Развитие культуры в Ракитненском сельском поселении Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2024-2026 годы»

за 2024 год

Муниципальная программа «Развитие культуры в Ракитненском сельском поселении Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2024-2026 годы» (далее – программа) утверждена постановлением администрации Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края от 01.11.2023 № 224, в редакции от 03.04.2024 № 68, от 24.10.2024 № 148, от 27.12.2024 г. № 191.

Главной целью развития сферы культуры является наиболее полное удовлетворение растущих и изменяющих культурных запросов и нужд населения Ракитненского сельского поселения.

2.1. Для достижения данной цели планируется решение следующих задач:

2.1.1. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению учреждением культуры:

- развитие системы непрерывного образования и переподготовки кадров сферы культуры, повышение профессионального мастерства;

- привлечение и закрепление опытных кадров, стимулирование работников на результат деятельности.

2.1.2. Расширение участия населения в культурной жизни поселения:

- поддержка творческих инициатив населения в сфере культуры;

- развитие исполнительского искусства;

- развитие культурно-досугового обслуживания населения;

- совершенствование организации и проведения в селе праздников, фестивалей, смотров, конкурсов;

- развитие традиционной народной культуры;

- приобщение большего количества социально незащищенных категорий населения к сфере культуры.

2.1.3.  Поддержка и распространение новых форм культурно-досуговой деятельности включает в себя:

- организация гастрольной деятельности;

- внедрение передовых информационных технологий в процессы деятельности учреждения культуры (выпуск газеты, подготовка и трансляция видеосюжетов);

2.1.4. Создание комфортных условий для участников творческих коллективов и посетителей с более рациональным использованием помещений:

- содержание здания и обеспечение культурно-досуговой деятельностью;

- проведение текущих ремонтов помещений;

- реконструкция здания с целью увеличения площади для занятий культурно-досуговых формирований;

- создание безопасности для посетителей.

2.1.5. Развитие материально-технической базы:

- приобретение технических средств (ноутбука, компьютера);

- приобретение светового и звукового оборудования.

1.Оценка основных индикаторов (показателей)

муниципальной программы за отчетный год

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ожидаемые значения, предусмотренные программой | Фактически достигнутые значения за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | доля свободного времени населения поселения, занятого потреблением услуг культуры | До 30% | 33 |
| 2 | увеличение количества посещений культурных мероприятий | На 30% | 45 |
| 3 | индекс удовлетворенности населения поселения качеством и доступностью предоставляемых услуг в сфере культуры | До 70% | 50 |
| 4 | индикатор выполнения задачи «Развитие художественно-творческой деятельности»: |  |  |
|  | - удельный вес населения, участвующего в работе культурно-досуговых формирований - среднее число культурно-досуговых мероприятий увеличится на; - среднее число посещений культурно-досуговых мероприятий увеличится до. | 7% 10% 30% | 7 7 30 |
| 5 | индикатор решения задачи «Развитие потенциала в сфере культуры»: |  |  |
| 6 | - уровень обеспеченности населения села услугами культуры составит не менее; - уровень удовлетворенности работников сферы культуры трудом составит не менее; - доля специалистов культуры, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации, составит не менее в год. | 30% 50% 30% | 30 50 30 |

2. Сведения о степени выполнения мероприятий

муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Плановый срок реализации |  | Фактический срок реализации |  | Непосредственные Достигнутые результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | начало | окончание |  |  |
| 1 | Содержание здания и обеспечение культурно-досуговой деятельности | 2024 |  | 2024 |  | выполнено |  |
| 2 | Развитие культурно-досугового обслуживания | 2024 |  | 2024 |  | выполнено |  |

3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований сельского поселения, бюджета района и иных средств на реализацию муниципальной программы в разрезе

мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирова-ния | Предусмотрено программой в соответствии с постановлением администрации об утверждении программы (тыс. руб.) | Предусмотрено в бюджете сельского поселения по программе на 2024 год (тыс. руб.) | Профинанси-ровано (тыс. руб.) | Освоено (тыс. руб.) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Раздел |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие | Всего | 8127,702 | 8127,702 | 7413,301 | 7413,301 | 714,401 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 952,688 | 952,688 | 952,688 | 952,688 | 0,00 |
|  |  | бюджет района |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 7175,014 | 7175,014 | 6460,613 | 6460,613 | 714,401 |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |
|  | Итого по программе | Всего | 8127,702 | 8127,702 | 7413,301 | 7413,301 | 714,401 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 952,688 | 952,688 | 952,688 | 952,688 | 0,00 |
|  |  | бюджет района |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 7175,014 | 7175,014 | 6460,613 | 6460,613 | 714,401 |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |

Степень выполнения мероприятий программы -91 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности программы является высокой.

- Приложение № 7

- к постановлению администрации

- Ракитненского сельского поселения   Хабаровского муниципального района

- Хабаровского края

- от 03.04.2025 г. № 71

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края»

в рамках реализации приоритетного проекта

«Формирование комфортной городской среды»

за 2024 год

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края» в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (далее – программа) утверждена постановлением администрации Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края от 23.09.2019 № 308 (в редакции постановления от 26.02.2024г. № 39, от 20.09.2024 г. № 129).

В соответствии с основными приоритетами государственной политики в сфере благоустройства, стратегическими документами по формированию комфортной городской среды федерального уровня, приоритетами муниципальной политики Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края в области благоустройства является комплексное развитие современной городской инфраструктуры на основе единых подходов.

Основной целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства территории сельского поселения в области благоустройства.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов;

- повышение уровня благоустройства общественных территорий сельского поселения в области благоустройства;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий сельского поселения, а также дворовых территорий многоквартирных домов.

1.Оценка основных индикаторов (показателей)

муниципальной программы за отчетный год

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ожидаемые значения, предусмотренные программой | Фактически достигнутые значения за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опубликование не позднее 1 сентября 2017 года для общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2018-2022 годы» | - | - |
| 2 | Утверждение не позднее 15 ноября 2017 года муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2018-2024 годы | - | - |
| 3 | Утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу, а также дизайн-проекта общественной территории не позднее 1 июля 2018 года | - | - |
| 4 | Доля дворовых территорий, включенных в муниципальную программу, на которые утверждены дизайн-проекты благоустройства в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах с использованием субсидии | - | - |
| 5 | Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах с использованием средств субсидии | - | - |
| 6 | Доля общественных территорий, включенных в муниципальную программу, на которые утверждены дизайн-проекты благоустройства в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах с использованием субсидии | 100 | 100 |
| 7 | Доля благоустроенных общественных территорий, в общем количестве общественных территорий подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах с использованием субсидии; | 100 | 100 |
| 8 | Утверждение с учетом общественных обсуждений Правил благоустройства Ракитненского сельского поселения, разработанных с учетом рекомендаций Минстроя России не позднее 15 сентября 2017 года | - | - |
| 9 | Утверждение муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Ракитненского сельского поселения» не позднее 15 ноября 2024 года | - | - |

2. сведения о степени выполнения мероприятий

муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Плановый срок реализации |  | Фактический срок реализации |  | Непосредственные Достигнутые результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | начало | окончание |  |  |
| 1 | организация благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края | 2024 |  | 2024 |  | - |  |
| 2 | организация ремонта дворовых территорий многоквартирных домов Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края | 2024 |  | 2024 |  | - |  |
| 3 | организация благоустройства общественных территорий Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края | 2024 |  | 2024 |  | выполняется |  |

3. сведения об использовании бюджетных ассигнований сельского поселения, бюджета района и иных средств на реализацию муниципальной программы в разрезе

мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирова-ния | Предусмотрено программой в соответствии с постановлением администрации об утверждении программы (тыс. руб.) | Предусмотрено в бюджете сельского поселения по программе на 2024 год (тыс. руб.) | Профинанси-ровано (тыс. руб.) | Освоено (тыс. руб.) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Раздел |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | 1.Выполнение работ по благоустройству общественной территории: спортивна площадка (уличный спортивный комплекс, тренажеры) ул. Школьная,22 с. Ракитное, с. Гаровка,2 ,ул. Озерная, 14. 2. Выполнение работ по благоустройству общественной территории: Памятный знак, посвященный участникам ВОВ, с. Гаровка-1, ул. Октябрьская | Всего | 5190,910 | 5190,910 | 5190,910 | 5190,910 | 0,000 |
|  |  | федеральный бюджет | 4979,796 | 4979,796 | 4979,796 | 4979,796 | 0,000 |
|  |  | краевой бюджет | 154,014 | 154,014 | 154,014 | 154,014 | 0,000 |
|  |  | бюджет района | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 57,100 | 57,100 | 57,100 | 57,100 | 0,000 |
|  |  | Инвестиции | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | Итого по программе | Всего | 5190,910 | 5190,910 | 5190,910 | 5190,910 | 0,000 |
|  |  | федеральный бюджет | 4979,796 | 4979,796 | 4979,796 | 4979,796 | 0,000 |
|  |  | краевой бюджет | 154,014 | 154,014 | 154,014 | 154,014 | 0,000 |
|  |  | бюджет района | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 57,100 | 57,100 | 57,100 | 57,100 | 0,000 |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |

Степень выполнения мероприятий программы -100%. Таким образом, комплексная оценка эффективности программы является высокой.